前  言	1

一、规划范围	1

二、规划年限	1

三、编制依据	1

第一章 城镇污水现状及存在问题	3

一、基本情况	3

二、供排水量	6

三、污水处理设施建设现状	8

四、污水再生利用	12

五、污泥处理厂	12

六、污水处理管理体制现状	13

七、主要经验和存在问题	13

第二章  污水处理需求预测	16

一、规划人口	16

二、用水量预测	17

三、污水排放量预测	18

四、污泥处置量预测	19

五、污水再生利用预测	20

第三章  指导思想、基本原则和建设目标	23

一、指导思想	23

二、基本原则	23

三、建设目标	24

第四章  主要建设任务	26

一、完善污水处理设施建设，提高污水处理能力	26

二、启动污水再生利用设施建设	29

三、实现污泥无害化资源化处置	29

四、采取综合管理措施，解决污水进水浓度低问题	29

五、加强政府对污水处理行业信息化建设，提高政府和社会的监督能力	30

六、进一步完善体制机制，推动污水处理产业的发展	30

第五章  实施计划	32

第六章  投资估算与资金筹措	35

一、投资估算	35

二、资金筹措	35

第七章  保障措施	36

一、管理保障	36

二、政策保障	36

三、技术保障	37

四、资金保障	38

五、社会保障	39

附件:	40

- 前  言

随着南宁市经济社会的持续快速发展，人们生活水平和环保意识地逐步提高，城镇建成区规模不断扩大和人口不断增加，生活污水排放量不断增多，水资源的节约利用、水环境的保护、饮用水的安全，是南宁市“十二五”必须解决的问题。为了完成南宁市“十二五”污染物减排目标，进一步改善城镇居民生活环境，创建国家节水型城市，实现经济社会和资源环境协调可持续发展，特编制本规划。

本规划根据《南宁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《广西“十二五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划草案》（修改本）以及南宁市委、市人民政府有关污水处理及再生利用设施建设等方面的文件和政策进行编制。

## 一、规划范围

本规划范围包括：南宁市建成区；武鸣县、横县、宾阳县、上林县、隆安县、马山县等6个县城；金陵镇、五塘镇、吴圩镇、苏圩镇、双桥镇、锣圩镇、栾城镇、新桥镇、白圩镇、那桐镇、周鹿镇、六景镇、黎塘镇等13个重点镇。

## 二、规划年限

2011年～2015年, 规划基准年为2010年。

## 三、编制依据

1．南宁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015）；

2．广西“十二五”城镇污水处理及再生利用设施利用规划（修改本）；

3．国家发改委办公厅、住房和城乡建设部办公厅、环境保护部办公厅《关于请报送城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划草案的通知》（发改办环资〔2010〕1181号）；

4. 南宁市城镇总体规划；

5．中华人民共和国水污染防治法；

6．南宁市城市总体规划（2011-2020）；

7．南宁市城市供排水“十二五”规划；

8．南宁市环境保护“十二五”规划；

9. 南宁市六县总体规划；

10. 国家相关规范和强制性标准：

·《城市排水工程规划规范》 GB 50318-2000

·《城市给水工程规划规范》 GB 50282-98

·《室外给水工程设计规范》 GB50013 -2006

·《室外排水工程设计规范》 GB50014-2006

·《污水再生利用工程设计规范》 GB50335－2002

·《城市用水分类》CJ/T3070-99

·《地表水环境质量标准》GB3838-2002

·《城市污水处理工程项目建设标准》（修订）（建标[2001]77号）

·《污水排入城市下水道水质标准》 CJ3082-99

·《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB 18918-2002

·《城市污水处理厂污水污泥排放标准》 CJ/T3070-1999

·《污水综合排放标准》 GB8978-96(98年版)

·《生活杂用水水质标准》 CJ25.2-89

·《城市污水再生利用  景观环境用水水质》GBT18919-2002

·《城市污水再生利用  工业用水水质》GBT19923-2005

·《城市污水再生利用  城市杂用水水质》GBT18920-2002

·《城市污水再生利用  补充水源水质》GB/T 25499-2010

·《再生水回用于景观水体水质标准》CJ/T95-2000

·《全国市政工程投资估算指标》(中华人民共和国建设部)建标〔2007〕204号

# 第一章 城镇污水现状及存在问题

## 一、基本情况

（一）自然环境

南宁市位于广西南部，全市土地面积22112平方公里，其中市区面积6479平方公里，建成区面积215平方公里。

南宁市地处亚热带，北回归线以南，阳光充足，雨量充沛，霜少无雪，气候温和，夏长冬短，年平均气温在21.6℃。极端最低气温－2.1℃，极端最高气温40.4℃。多年平均降雨量在1241～1753毫米之间，其中市区为1310毫米。

南宁市辖区河系发达，河流众多，流域集水面积在200平方公里以上的河流有郁江、右江、左江、武鸣河、八尺江、清水河、良凤江、香山河、镇龙江等39条。市内最大的河流是郁江。市内主要内河有竹排冲、马巢河、可利江、凤凰江、心圩江、二坑溪、朝阳溪、亭子冲、竹排冲、水塘江等18条。全市有大、中、小型水库779座，其中库容1亿立方米以上的大型水库5座，1千万立方米以上的中型水库25座，小型水库749座。

（二）行政区划及社会经济发展概况

南宁市现辖兴宁区、江南区、青秀区、西乡塘区、邕宁区、良庆区6城区和武鸣县、横县、宾阳县、上林县、马山县、隆安县6县，共84个镇、15个乡、3个民族乡、22个街道，2010年，全市年末户籍人口707.37万人，比上年增加9.47万人，增长1.36%，其中市区人口270.74万人，增加3.6万人，增长1.35%。

2010年，全市深入实施工业经济振兴、五象新区开发、产业园区建设、交通基础设施完善、打造“中国水城”五场攻坚战，国民经济保持平稳健康发展，经济结构改善,人民生活水平提高，城市经济实力进一步增强。全市生产总值（GDP）1800.26亿元，比上年增长14.2%。按户籍人口计算，全市人均GDP25624元（按年末汇率折合为3869美元）。全市经济连续9年实现两位数增长。实现全社会固定资产投资1483.02亿元，比上年增长42.06%，实现财政收入300.88亿元，增收69.67亿元，比上年增长30.13%，三次产业中，第一产业增加值244.41亿元，增长5.6%；第二产业增加值652.91亿元，增长17.8%；第三产业增加值903.11亿元，增长13.9%。

全年实现工业总产值1502.68亿元，比上年增长28.99%。其中规模以上工业总产值1288.69亿元，增长31.32%；工业增加值483.78亿元，增长15.8%。

交通运输和仓储邮政业、营利性服务业、批发和零售贸易业等服务行业发展势头良好，为第三产业发展做出了重要贡献。2010年，第三产业增加值903.11亿元，增长13.9%。

2010年，南宁市行政区划和社会经济发展概况见表1-1。

表1-1 南宁市建成区面积、人口及主要经济指标

| 序号 | 市县名称 | 建成区面积 （km2） | 现状人口 （万人） | 国民生产总值 （万元） | 工业产值 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 18002614 | 4837803 |
| 1 | 南宁市 | 215 | 210 | 13016375 | 3188258 |
| 2 | 武鸣县 | 16.25 | 10.1 | 1486548 | 633836 |
| 3 | 横 县 | 13 | 13.0 | 1348911 | 383855 |
| 4 | 宾阳县 | 15 | 16.30 | 1128954 | 388447 |
| 5 | 上林县 | 5 | 4.7 | 318502 | 66627 |
| 6 | 隆安县 | 4.45 | 4.3 | 389769 | 104734 |
| 7 | 马山县 | 4.51 | 3.7 | 313555 | 72046 |

注：本表格为2010年统计数据。建成区面积、城镇总人口统计范围为设市城市和县城建成区，工业产值和地方财政收入统计范围为市区和县。

（三）水资源概况

1、水资源总量及分布

南宁市水资源丰富。市内最大的河流是郁江，流经市区、邕宁、横县。右江的下游经过隆安县，在南宁市宋村与左江汇合形成郁江。郁江（南宁水文站）年平均天然径流量375.10亿立方米。市辖区多年平均地下水量模数为每平方公里11.10万立方米，南宁市多年平均浅层地下水资源补给量为25亿立方米。市辖区内的多年平均水资源总量约139.90亿立方米。郁江（南宁水文站）天然径流量为267.10亿立方米，比多年平均值偏少28.80%；全市有大、中、小型水库779座，总库容38亿立方米左右。市人均拥有可利用水量约8000立方米。但降水和河川径流的时空分布很不均匀。

2、水环境状况

（1）主要江河水质。2010年南宁市所监控的8个断面均能达到或优于Ⅲ类标准，Ⅲ类水质达标率为100%。其中左江上中、右江雁江、邕江老口、武鸣河叮当断面水质为Ⅱ类，邕江水塘江、蒲庙及郁江六景、南岸断面水质为Ⅲ类。

（2）邕江支流水质。2010年监测了十八条主要城市内河水质。其中八尺江属轻度污染，马巢河、可利江、凤凰江、心圩江、二坑、朝阳溪、亭子冲、竹排冲、水塘江、那平江、良庆河、楞塘冲、石埠河、大岸冲、石灵河、西明河和四塘江等十七条内河均属重度污染。影响水质的主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、总磷、溶解氧和化学需氧量。

（3）主要湖泊、水库水质。2010年南湖水质综合营养状态指数为60.0，为轻度富营养化，水质类别为Ⅴ类，主要影响指标为总氮与总磷。与去年相比，综合营养状态指数略有下降。

2010年大王滩水库和仙湖水库的综合营养状态指数分别为48.3和39.1，仍保持正常的中营养状态。

（4）地下水水质。 2010年南宁市地下水水质达到良好级别占50%，较差级别占44%，极差级别占6%；地下水污染总指数比上一年度有所上升，pH值、铁、锰、氨氮、亚硝酸盐等项目是影响地下水水质的主要指标。

（5）饮用水源水质。2010年，南宁市区三津、陈村、西郊、中尧、河南、清水泉6个集中式饮用水源地水质达标率为96.24%。其中邕江地表水源水质总体良好，主要指标达标率为100%。清水泉地下水源地水质主要受总大肠菌群指标超标影响，达标率较低。

2010年南宁市水资源概况详见表1-2。

表1-2  2010年南宁市水资源概况

| 序号 | 市县 名称 | 辖区内主要河流、湖泊 | 河流所处流域 | 现状 水环境情况 | 水体水质要求和应执行的标准 | 污水处理达标排放要求与标准 | 供水企业水源种类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市区 | 邕江 、大王滩水库、龙潭水库、天雹水库、老虎岭水库、峙村河 | 珠江流域 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 一级B | 江河水、地下水、水库水 |  |
| 2 | 武鸣县 | 灵水湖 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一级A | 地下水 |  |
| 3 | 横 县 | 郁江 | 珠江流域 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 一级B | 郁江(地表水) |  |
| 4 | 宾阳县 | 沙江、圳荡河 | —— | Ⅳ-Ⅴ类 | Ⅲ类 | 一级B | 地下水 |  |
| 5 | 上林县 | 北仓河、东春河 | 珠江流域 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 一级B | 江河水 |  |
| 6 | 隆安县 | 那降水库 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 一级A | 右江河 |  |
| 7 | 马山县 | 姑娘江、那朝水库 | 珠江流域 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 一级B | 地下水 |  |

注：本表格数据来源于《广西城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》。

## 二、供排水量

2010年，南宁市区、各县城、13个镇用水量93.31万t/d，生活用水61.05万t/d，工业用水量32.26万t/d，其中：市区用水量81.58万t/d，生活用水52.11万t/d，工业用水量29.47万t/d；6个县城用水量10.04万t/d，生活用水7.25万t/d，工业用水量2.79万t/d；13个重点镇用水量1.68万t/d，其中生活用水1.68万t/d。

表1-3 南宁市区、县城、重点镇用水现状

| 序号 | 市县名称 | 2010年现状 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人口 | 普及率 | 用水 人口 | 综合生活用水定额 | 生活用水量 | 工业用水量 | 用水总量 |
|  |  | （万人） | （%） | （万人） | L/(人.d） | （万t/d） | （万t/ d） | （万t/d） |
|  | 合计 |  |  |  |  | 61.05 | 32.26 | 93.31 |
| 一 | 市区 | 210 | 94 | 197.4 | 264 | 52.11 | 29.47 | 81.58 |
| 二 | 县城 |  |  |  |  | 7.25 | 2.79 | 10.04 |
| 1 | 武鸣县 | 10.1 | 82 | 8.28 | 160 | 1.33 | 1.64 | 7.12 |
| 2 | 横 县 | 13 | 88 | 11.44 | 177 | 2.02 | 0.26 | 2.29 |
| 3 | 宾阳县 | 16.3 | 93 | 15.16 | 135 | 2.05 | 0.36 | 2.41 |
| 4 | 上林县 | 4.7 | 80 | 3.76 | 160 | 0.60 | 0.05 | 0.65 |
| 5 | 隆安县 | 4.3 | 91 | 3.91 | 170 | 0.67 | 0.24 | 0.91 |
| 6 | 马山县 | 3.7 | 90 | 3.33 | 176 | 0.59 | 0.23 | 0.82 |
| 三 | 重点镇 |  |  |  |  | 1.68 | — | 1.68 |
| 1 | 黎塘镇 | 9.89 | 70 | 6.92 | 89 | 0.62 | — | 0.62 |
| 2 | 六景镇 | 1.5 | 68 | 1.02 | 87 | 0.09 | — | 0.09 |
| 3 | 金陵镇 | 1.98 | 71 | 1.41 | 88 | 0.12 | — | 0.12 |
| 4 | 新桥镇 | 1.62 | 69 | 1.12 | 91 | 0.10 | — | 0.10 |
| 5 | 峦城镇 | 1.34 | 68 | 0.91 | 93 | 0.08 | — | 0.08 |
| 6 | 那桐镇 | 1.29 | 69 | 0.89 | 90 | 0.08 | — | 0.08 |
| 7 | 苏圩镇 | 1.2 | 73 | 0.88 | 87 | 0.08 | — | 0.08 |
| 8 | 吴圩镇 | 1.52 | 72 | 1.09 | 88 | 0.10 |  | 0.10 |
| 9 | 双桥镇 | 1.1 | 68 | 0.75 | 93 | 0.07 | — | 0.07 |
| 10 | 五塘镇 | 1.84 | 71 | 1.31 | 88 | 0.11 | — | 0.11 |
| 11 | 锣圩镇 | 1.02 | 69 | 0.70 | 91 | 0.06 | — | 0.06 |
| 12 | 周鹿镇 | 1.12 | 72 | 0.81 | 88 | 0.07 | — | 0.07 |
| 13 | 白圩镇 | 1.54 | 72 | 1.11 | 87 | 0.10 | — | 0.10 |

注：本表格数据来源于《广西城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》。

## 三、污水处理设施建设现状

（一）污水厂

截至2010年底止，全市有污水处理厂9座（已建成8座，南宁市三塘污水处理厂一期工程在建），建成污水处理规模89.4万t/d：其中市区已建成污水处理厂2座，污水处理规模78万t/d，污水集中处理率达到85%，平均运行负荷率为65%；县城已建成污水处理厂6座，污水处理规模11.4 万t/d，污水集中处理率达到60%以上，平均运行负荷率为55.7%。

表1-4 南宁市(县)污水处理设施建设现状

| 序号 | 项目名称 |  | 建设期 | 设计规模 (万t/d) | 实际处理量 (万t/d) | 运行负荷率 (%) | 集中处理率(%) | 工艺设备 | 配套管网（km） |  | 出水水质 | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划建设 | 实际完成 |  | (万元) |
| 1 | 南宁市埌东污水处理厂 | 一期 | 2000年投产 | 10 | 10 | 100 | 85 | 传统活性污泥法 | — | — | 一级B标 | 14200 |
|  |  | 二期 | 2007年投产 | 10 | 10 | 100 |  | 微曝氧化沟工艺 | — | — |  | 17500 |
|  |  | 三期 | 2010建成 | 10 | 3 | 30 |  | 改良型SBR处理工艺 | — | — |  | 24648 |
| 2 | 南宁市江南污水处理厂 | 一期 | 2007投产 | 24 | 24.2 | 101 |  | 倒置A²/O的生物脱氮除磷法工艺 | — | — | 一级B标 | 62700 |
|  |  | 二期 | 2010年建成 | 24 | 3.5 | 14.5 |  | 改良型SBR处理工艺 | — | — |  | 31723 |
|  | 市区小计 |  |  | 78 | 50.7 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 武鸣县污水处理一期工程 |  | 2010年建成 | 5 | 2.81 | 56 | 61.9 | 改良型SBR处理工艺 | 20 | 12.9 | 一级A标 | 16676 |
| 2 | 横县污水处理一期 |  |  | 2 | 1.21 | 60.5 | 68.1 | 改良型SBR处理工艺 | 17.3 | 7.5 | 一级B标 | 8641 |
| 3 | 宾阳县污水处理一期工程 |  |  | 2 | 1.18 | 59 | 63.4 | 改良型SBR处理工艺 | 19.8 | 13 | 一级B标 | 8064 |
| 4 | 上林县污水处理厂一期 |  |  | 0.6 | 0.32 | 53.3 | 62.4 | CAST工艺 | 8.7 | 7.4 | 一级B标 | 3577 |
| 5 | 隆安县城污水处理一期工程 |  |  | 1.2 | 0.45 | 37.5 | 66.5 | 人工湿地 | 9.9 | 9.9 | 一级B标 | 4715.7 |
| 6 | 马山县污水处理厂一期 |  |  | 0.6 | 0.38 | 63.3 | 62.6 | CAST工艺 | 7.3 | 7.3 | 一级B标 | 3750 |
|  | 县城小计 |  |  | 11.4 | 6.35 | 55.7 |  |  |  |  |  |  |

注：表格数据来源于南宁市污垃办

（二）污水处理管网现状

南宁市老城区原采用雨污合流制，现正逐步改造为截留分流制，新区、有条件城区已实施雨污分流制，污水管网建设与城市道路新建、扩建、改建同步进行。到2010年底，市区共实施了民主路等14条道路的污水管网改造工程，建成污水主干管总长177km，管网覆盖率达到82%。6个县城建成配套污水管网106.8 km，管网覆盖率达到65%以上。各重点镇目前只有部分简易污水管网。

表1-5-1  南宁市区污水管网现状一览表

| 序号 | 名称 | 计划建设 |  | 实际完成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管网长度（km） | 投资（万元） |  | 管网长度（km） |  |
| 1 | 江北片污水管网 | 74 | 24715 |  | 57 |  |
| 2 | 沙井大道、壮锦大道污水管网工程（含1座污水泵站） | 18 | 17361 |  | 17 |  |
| 3 | 五象新区污水管网一期工程（含2座污水泵站） | 58 | 40626 |  | 24 | 包括银海大道、平乐大道和五象大道污水管工程，2008开工建设 |
| 4 | 其它污水管网项目 | 88 | 14868 |  | 79 |  |
|  | 合计 | 238 | 97570 |  | 177 |  |

表1-5-2  南宁市各县城污水管网现状一览表

| 序号 | 市县 名称 | 建成区面积 （km2） | 一级干管长度 （km） | 二级干管长度 （km） | 污水管总长度 （km） | 管网覆 盖率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武鸣县 | 16.25 | 6.3 | 12 | 18.3 | 66 |  |
| 2 | 横 县 | 13 | 2.5 | 4 | 6.5 | 65 |  |
| 3 | 宾阳县 | 15 | 3.0 | 4.6 | 7.6 | 66 |  |
| 4 | 上林县 | 5 | 4.7 | 4.0 | 8.7 | 68 |  |
| 5 | 隆安县 | 4.45 | 10 | 47 | 57 | 68 | 其中47km合流管 |
| 6 | 马山县 | 4.51 | 4.5 | 4.2 | 8.7 | 69 |  |

注：本表格数据来源于《广西城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》。

（三）城镇污水排放量

1.污水排放量

2010年，市区、各县城、13个重点镇总排水量68.18万t/d，生活污水48.84万t/d，占生活用水量的80%；工业排水量19.34万t/d，占工业用水量的60%。其中，市区排水量59.37万t/d，生活污水41.69万t/d，工业排水量17.68万t/d；6个县城全年排水量7.47万t/d，生活污水5.81万t/d，工业排水量1.66万t/d；13个重点镇全年排水量1.34万t/d，生活污水1.34万t/d。市区、县城、重点镇污水排放情况详见表1-6。

表1-6  南宁市区、县城、重点镇污水排放情况一览表

| 2010年现状 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 生活污水 (万t/d) | 工业废水 (万t/d) | 污水排放量 (万t/d) | 各污水占总污水排放量的比例（%） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 生活污水 | 工业废水 |  |
|  | 合计 | 48.84 | 19.34 | 68.18 | 72 | 28 |  |
| 一 | 市区 | 41.69 | 17.68 | 59.37 | 70 | 30 |  |
| 二 | 县城 | 5.81 | 1.66 | 7.47 | 77 | 23 |  |
| 1 | 武鸣县 | 1.06 | 0.98 | 2.04 | 52 | 48 |  |
| 2 | 横 县 | 1.62 | 0.16 | 1.77 | 91 | 9 |  |
| 3 | 宾阳县 | 1.64 | 0.22 | 1.86 | 88 | 12 |  |
| 4 | 上林县 | 0.48 | 0.03 | 0.51 | 94 | 6 |  |
| 5 | 隆安县 | 0.54 | 0.14 | 0.68 | 79 | 21 |  |
| 6 | 马山县 | 0.47 | 0.14 | 0.61 | 77 | 23 |  |
| 三 | 重点镇 | 1.34 | — | 1.34 | 53 | 47 |  |
| 1 | 黎塘镇 | 0.50 | — | 0.50 | 100 | — |  |
| 2 | 六景镇 | 0.07 | — | 0.07 | 100 | — |  |
| 3 | 金陵镇 | 0.10 | — | 0.10 | 100 | — |  |
| 4 | 新桥镇 | 0.08 | — | 0.08 | 100 | — |  |
| 5 | 峦城镇 | 0.06 | — | 0.06 | 100 | — |  |
| 6 | 那桐镇 | 0.06 | — | 0.06 | 100 | — |  |
| 7 | 苏圩镇 | 0.06 | — | 0.06 | 100 | — |  |
| 8 | 吴圩镇 | 0.08 | — | 0.08 | 100 | — |  |
| 9 | 双桥镇 | 0.06 | — | 0.06 | 100 | — |  |
| 10 | 五塘镇 | 0.09 | — | 0.09 | 100 | — |  |
| 11 | 锣圩镇 | 0.05 | — | 0.05 | 100 | — |  |
| 12 | 周鹿镇 | 0.06 | — | 0.06 | 100 | — |  |
| 13 | 白圩镇 | 0.08 | — | 0.08 | 100 | — |  |

注：本表格数据来源于《广西城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》。

2.污水厂出水水质

根据南宁市环境保护监测站对琅东污水厂和江南污水厂出水水质的监测结果（监测指标分别为：COD、BOD5、SS、TP、TN、NH3-N），按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)进行水质评价，监测指标基本达到国家一级B标。

## 四、污水再生利用

南宁市污水排放量日益增多，污水处理能力逐渐提高,但南宁市污水处理厂出水水质尚未达到城市景观娱乐、杂用水水质要求。2010年，南宁市生活污水再生设施建设尚未启动，污水处理厂的尾水仍没得到有效利用。目前，琅东污水处理厂的尾水全部排入竹排冲自然水体内，用于补充内河水量；江南污水处理厂的尾水直接排入邕江,各县污水处理厂的尾水直接排入就近河流。再生水没有得到充分利用的主要原因是再生水用户比较分散，用水量不大，建设输送管道系统的成本较高，施工难度大，缺乏鼓励再生水回用的政策等。

## 五、污泥处理厂

2010年，全市建有污泥处理厂1个，即金地公司在西乡塘区石埠街道办兴贤村绿王坡和双定镇组建的金地肥料建设项目，处理规模100t/d，处理工艺以污泥为原材料,通过添加辅料制成各种有机肥料，但处理工艺落后，目前尚未进行环保验收。该厂2010年2月建成投产后，琅东、江南污水处理厂的部份污泥运往金地公司肥料基地处置。2010年全市实际产生污泥量 356.58t/d（市区污泥处理量319.41t/d，县城污泥处理量37.17t/d)，绝大部份仍采用填埋处理。

表1-8  南宁市(县)污泥处理处置现状一览表

| 序号 | 区域 | 污水产量 | 污泥产量 | 污泥 处理量 | 污泥处理处置方式 | 处置率 | 处理处置成本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 万t/d | t/d | t/d |  | (%) | (元/t) |  |
|  | 合计 |  | 356.58 | 356.58 |  |  |  |  |
| 1 | 市区 | 50.7 | 319.41 | 319.41 | 脱水填埋+生物堆肥 | 100 | 30 |  |
| 2 | 武鸣县 | 2.81 | 17.70 | 17.70 | 脱水填埋 | 100 | 30 | 调试运行 |
| 3 | 横 县 | 1.21 | 7.62 | 7.62 | 脱水填埋 | 100 | 30 | 调试运行 |
| 4 | 宾阳县 | 1.18 | 7.43 | 7.43 | 脱水填埋 | 100 | 30 | 调试运行 |
| 5 | 上林县 | 0.32 | 2.02 | 2.02 | 脱水填埋 | 100 | 30 | 调试运行 |
| 6 | 隆安县 | — | — | — | — | — | — | 人工湿地工艺，污泥直接作为水生植物的养料，污泥不用专门收集 |
| 7 | 马山县 | 0.38 | 2.39 | 2.39 | 脱水填埋 | 100 | 30 | 调试运行 |

注：表格数据来源于南宁市污垃办

## 六、污水处理管理体制现状

（一）污水管理体制

目前南宁市生活污水处理厂由广西绿城水务股份有限公司负责建设、管理和运营，污水水质和排量由环保部门监测和核定，污水处理费的使用情况由财政和审计部门监督。

（二）污水处理费的征收情况

南宁市区污水处理费从2006年南宁市自来水公司改制成立广西绿城水务股份有限公司开始，依照特许经营协议被纳入企业经营性收费，由供水企业自行收取、管理和使用。目前除了自备水源的单位和企业以及水利工程供水的地方以外，南宁市已全部征收污水处理费，征收覆盖率约为84.24%，征收率约为99.06%，征收价为1.17元/m3。

## 七、主要经验和存在问题

（一）主要经验

1.加强组织领导。2009年，市政府成立了南宁市城镇污水垃圾建设推进工作领导小组，市长担任小组组长，副市长任副组长，16个局办及各县区负责人为领导小组成员。从建设、环保、监察等部门抽调人员，组成南宁市污水垃圾处理设施建设办公室联合办公。

2、明确目标责任。2009年，市委、市人民政府出台了《全面推进我市城镇污水生活垃圾处理设施建设工作实施方案》，进一步明确了污拉项目建设的总体要求、目标任务和保障措施。为进一步落实责任主体，市政府与各相关责任单位签订目标责任书，要求每月向工作领导小组办公室上报项目形象进度、资金到位、投资完成情况，便于及时推进项目建设。

3.多渠道筹措建设资金。一是积极争取中央和自治区“以奖代补”资金支持；二是制定污水处理设施建设和运营财政补助办法，将补助经费纳入市、县、城区财政预算；三是组建以污水处理设施建设、运营的投融资平台，积极向国内外银行申请贷款筹集资金；四是全面开征污水处理费并根据情况适当调整；五是加大对项目建设资金的监管力度。

4．建立健全工作制度。一是建立联合审批制度；二是建立项目协调推进会议制度；三是建立项目督查检查制度。

（二）存在问题及原因

1、污水处理能力和管网覆盖率仍需提高。随着城镇规模扩大和人口的增长，市区以及县城的污水厂处理能力仍然不足，需要进一步提高；管网方面，市区的污水处理管网覆盖率为85%，县城为65%以上，仍有大量的生活污水无法收集至污水处理厂统一处理，尤其是县城污水处理厂因进水量不足，造成污水处理设施负荷率偏低，影响处理效果。

2.重点镇无污水处理能力。目前城市建成区、县城的污水处理能力基本满足现状污水处理要求，但乡镇污水处理设施建设尚未启动。目前各重点镇均未建设有污水处理厂，镇上污水排放情况杂乱，大多数就近排入河流自然水体中或地势低洼的水塘内，造成比较严重的水体污染，环境恶化，蝇蚊滋生。

3、现行的污泥处置方式落后，造成较严重的环保问题，不能实现污泥的减量化、无害化、稳定化，需要重新筹建新的污泥处理厂。另外，污泥处理费用需要考虑纳入污水处理费统筹解决。

4、中水再生利用率低，水资源浪费现象严重。原因在于：一是目前南宁市自来水水量充足且价格便宜，各级各部门对中水回用重视不足；二是建设污水再生回用系统投资大；三是目前仍没有建立中水回用相关法规和政策。

5、污水进水浓度低（COD=148.8～193.8mg/L，NH3-N=14.9～16.5mg/L ，TN=22.4～22.8mg/L，TP=2.8～3.1mg/L)，影响污水处理效果。污水进水浓度低的主要原因：

(1)城区普遍采用的是截流式合流制的排水体制，特别上林县、武鸣县、宾阳县、马山县采用雨污合流的污水系统在整个建成区中占有较大的比重，雨天时，大量的雨污混合水进入污水处理构筑物，极大的降低了处理工艺中微生物所需的营养成分，导致COD、TN、TP含量低。

(2)污水沉积对污水处理厂进水COD浓度产生一定的影响。管道长、管道坡度偏小导致污水中小颗粒在管道内形成一定程度的沉淀,颗粒沉淀过程中会携带较多有机污染物沉淀,通过管网进入污水处理厂的多是污水的上清层,最终影响污水处理厂进水COD浓度偏低。

第二章  污水处理需求预测

## 一、规划人口

“十二五”时期，南宁市污水处理设施建设将重点放在城市重点拓展区和新区。根据南宁市城市总体规划，市区将重点拓展三塘片区，完善琅东新区的功能，新建五象新区，启动龙岗新区、良庆蟠龙新区和玉洞片区建设。到 2015年，南宁市建成区面积将从2010年的215平方公里增加到250平方公里；建城区人口将由2010年的210万人增加到到260万人。

六县将重点发展县城中心区、建设县城新区，建设18个工业集中区。重点镇重点发展中心集镇区。根据6县及城镇的总体规划，到2015年，6个县建城区的人口预计达到69.4万人，13个重点镇建成区人口预计达到34.29万人。详见表2-1。

表2-1  南宁市区、县城、重点镇“十二五”人口预测表

| 序号 | 区域 | 2015年预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （万人） |  |
| 一 | 市区 | 260 | 建成区人口 |
| 二 | 县城 | 69.4 | 建成区人口 |
| 1 | 武鸣县 | 14.3 |  |
| 2 | 横 县 | 16 |  |
| 3 | 宾阳县 | 24 |  |
| 4 | 上林县 | 5 |  |
| 5 | 隆安县 | 4.5 |  |
| 6 | 马山县 | 5.6 |  |
| 三 | 重点镇 | 34.29 | 建成区人口 |
| 1 | 黎塘镇 | 11.69 |  |
| 2 | 六景镇 | 3.02 |  |
| 3 | 金陵镇 | 2.34 |  |
| 4 | 新桥镇 | 1.91 |  |
| 5 | 峦城镇 | 1.59 |  |
| 6 | 那桐镇 | 1.53 |  |
| 7 | 苏圩镇 | 1.39 |  |
| 8 | 吴圩镇 | 3.03 |  |
| 9 | 双桥镇 | 1.3 |  |
| 10 | 五塘镇 | 2.17 |  |
| 11 | 锣圩镇 | 1.18 |  |
| 12 | 周鹿镇 | 1.33 |  |
| 13 | 白圩镇 | 1.81 |  |

注: 2015年南宁市建成区人口数来源于南宁市城市总体规划

## 二、用水量预测

（一）用水定额

依据《室外给水设计规范》、《城市给水工程规划规范》，结合南宁市区、县城及重点镇的需水量的实际情况，2015年市区、县城和重点镇按如下用水定额进行预测。

市区的用水普及率为97%，综合生活用水定额为280 L/(人.d）；

县城的用水普及率为94%，综合生活用水定额180 L/(人.d）；

重点镇的用水普及率为78%，综合生活用水定额110L/(人.d）；

根据《广西城镇污水处理及再利用设施建设“十二五”规划》内容，预测2015年工业用水在2010年基础上采用增长率3%～6%，结合南宁市工业基础、工业发展速度综合考虑，南宁市区按6%增长率计算，各县、各重点镇按3%增长率计算。

（二）用水量预测结果

2015年，南宁市区用水量为127.96万t/d，县城用水量为14.97万t/d，重点镇的用水量为2.94万t/d。

表2-2 南宁市区、县城、重点镇“十二五”用水量预测表

| 序号 | 市县名称 | 预测2015年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人口 | 普及率 | 用水人口 | 综合生活 用水定额 | 生活用水量 | 工业用水量 | 用水总量 |
|  |  | 万人 | % | 万人 | L/(人.d） | 万t/d | 万t/ d | 万t/ d |
|  | 合计 |  |  |  |  | 85.3 | 42.67 | 127.96 |
| 一 | 市区 | 260 | 97 | 252.2 | 280 | 70.62 | 39.44 | 110.05 |
| 二 | 县城 |  |  |  |  | 11.74 | 3.23 | 14.97 |
| 1 | 武鸣县 | 14.3 | 94 | 13.44 | 180 | 2.42 | 1.9 | 9.13 |
| 2 | 横 县 | 16 | 94 | 15.04 | 180 | 2.71 | 0.30 | 3.01 |
| 3 | 宾阳县 | 24 | 94 | 22.56 | 180 | 4.06 | 0.42 | 4.48 |
| 4 | 上林县 | 5 | 94 | 4.70 | 180 | 0.85 | 0.06 | 0.91 |
| 5 | 隆安县 | 4.5 | 94 | 4.23 | 180 | 0.76 | 0.28 | 1.04 |
| 6 | 马山县 | 5.6 | 94 | 5.26 | 180 | 0.95 | 0.27 | 1.21 |
| 三 | 重点镇 |  |  |  |  | 2.94 | — | 2.94 |
| 1 | 黎塘镇 | 11.69 | 78 | 9.12 | 110 | 1 | — | 1 |
| 2 | 六景镇 | 3.02 | 78 | 2.36 | 110 | 0.26 | — | 0.26 |
| 3 | 金陵镇 | 2.34 | 78 | 1.83 | 110 | 0.2 | — | 0.2 |
| 4 | 新桥镇 | 1.91 | 78 | 1.49 | 110 | 0.16 | — | 0.16 |
| 5 | 峦城镇 | 1.59 | 78 | 1.24 | 110 | 0.14 | — | 0.14 |
| 6 | 那桐镇 | 1.53 | 78 | 1.19 | 110 | 0.13 | — | 0.13 |
| 7 | 苏圩镇 | 1.39 | 78 | 1.08 | 110 | 0.12 | — | 0.12 |
| 8 | 吴圩镇 | 3.03 | 78 | 2.36 | 110 | 0.26 |  | 0..26 |
| 9 | 双桥镇 | 1.3 | 78 | 1.01 | 110 | 0.11 | — | 0.19 |
| 10 | 五塘镇 | 2.17 | 78 | 1.69 | 110 | 0.19 | — | 0.1 |
| 11 | 锣圩镇 | 1.18 | 78 | 0.92 | 110 | 0.1 | — | 0.11 |
| 12 | 周鹿镇 | 1.33 | 78 | 1.04 | 110 | 0.11 | — | 0.16 |
| 13 | 白圩镇 | 1.81 | 78 | 1.41 | 110 | 0.16 | — | 0.23 |

## 三、污水排放量预测

生活污水排放量按当地用水量的80%计算，工业废水按60%计算。按此预测，2015年，南宁市污水排放量为93.87万t/d，生活污水排放量为68.27万t/d，工业废水量为25.6万t/d。2010年南宁市区和县城污水处理厂规模为89.4万t/d，污水处理能力已无法适应城市发展需要，需新建扩建污水处理厂。

污水排放量预测结果详见表2-3。

表2-3   南宁市区、县城、重点镇“十二五”污水量预测表

| 序号 | 市县名称 | 2015年预测排放量 |  |  | 2010年污水厂处理规模 | 现有设计规模是否满足2015年需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活污水量 | 工业废水量 | 全年污水排放量 |  |  |
|  |  | 万t/d | 万t/d | 万t/d | 万t/d |  |
|  | 合计 | 68.27 | 25.6 | 93.87 |  |  |
| 一 | 市区 | 56.50 | 23.66 | 80.16 | 78 | × |
| 二 | 县城 | 9.40 | 1.94 | 11.4 | 11.4 | × |
| 1 | 武鸣县 | 1.94 | 1.14 | 3.08 | 5 | √ |
| 2 | 横 县 | 2.17 | 0.18 | 2.35 | 2 | × |
| 3 | 宾阳县 | 3.25 | 0.25 | 3.50 | 2 | × |
| 4 | 上林县 | 0.68 | 0.04 | 0.72 | 0.6 | × |
| 5 | 隆安县 | 0.61 | 0.17 | 0.78 | 1.2 | √ |
| 6 | 马山县 | 0.76 | 0.16 | 0.92 | 0.6 | × |
| 三 | 重点镇 | 2.37 | — | 2.37 | 0 | × |
| 1 | 黎塘镇 | 0.8 | — | 0.8 | 0 | × |
| 2 | 六景镇 | 0.21 | — | 0.21 | 0 | × |
| 3 | 金陵镇 | 0.16 | — | 0.16 | 0 | × |
| 4 | 新桥镇 | 0.11 | — | 0.11 | 0 | × |
| 5 | 峦城镇 | 0.1 | — | 0.1 | 0 | × |
| 6 | 那桐镇 | 0.1 | — | 0.1 | 0 | × |
| 7 | 苏圩镇 | 0.1 | — | 0.1 | 0 | × |
| 8 | 吴圩镇 | 0.21 | — | 0.21 | 0 | × |
| 9 | 双桥镇 | 0.1 | — | 0.1 | 0 | × |
| 10 | 五塘镇 | 0.15 | — | 0.15 | 0 | × |
| 11 | 锣圩镇 | 0.1 | — | 0.1 | 0 | × |
| 12 | 周鹿镇 | 0.1 | — | 0.1 | 0 | × |
| 13 | 白圩镇 | 0.13 | — | 0.13 | 0 | × |

## 四、污泥处置量预测

（一）预测方法

污泥量通常占污水量的0.3%～0.5%（体积）或者约为污水处理量的1%～2%（质量），如果属于深度处理，污泥量会增加0.5～1倍。污水处理率的提高，将会导致污泥量的增加。

由于目前南宁市污水处理厂的进出水水质较稳定、污水厂也没有升级改造计划，考虑到实际污泥产量预测法受污水量增长情况、污水的实际进出水水质浓度、污水厂的升级改造计划等因素影响，因此，污泥产量的预测主要采用实际污泥产量预测法。

（二）  污泥产生量预测

2010年全市实际污水处理量为56.6万t/d ，实际产生污泥量为356.58t/d，每万t污水产泥量约为6.3t。按此预测，2015年全市污泥量为553.95t，其中市区的总污泥量为484.81t，5个县城污泥量57.2t，隆安县污水处理厂采用人工湿地工艺，污泥直接作为水生植物根部的养料，污泥不用专门收集，13个重点镇的污泥量为11.94t。

表2-4  2015年污泥量预测表

| 区域 | 预测2015年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 污水量(万t/d) | 运行负荷率(%) | 污泥量(t/d) |
| 市区 | 80.16 | 96 | 484.81 |
| 五个县城（除隆安县） | 11.35 | ≥80 | 57.2 |
| 13个重点镇 | 2.37 | ≥80 | 11.94 |
| 合计 | 93.88 |  | 553.95 |

## 五、污水再生利用预测

（一）中水利用方向

目前深度处理后污水回用包括以下几个方面：

（1）绿化用水。绿化用水按绿化的不同种类采用不同的标准。本规划中水的回用范围是城市主干道两侧绿化带、公园绿地,结合南宁市气候、降雨量,规划每天浇灌2次,用水定额按0.1～0.3L/m2·d。

（2）内河补水。随着“中国水城”建设的不断深入，原来直接排入城市内河的大量污水都将被截留进入污水处理厂进行处理，若污水经过处理后变成中水补回内河河道，将形成良性循环。

（3）冲洗厕所。在卫生间采取双路供水可实现中水冲厕，节约大量自来水。公用厕所用水定额按2.0～3.0L/m2·d。

（4）城市道路冲洗（洒水）。随着城市快速发展，为了抑制扬尘，改善环境空气质量，市区路面冲洗的用水量将进一步增加。用水定额按2.0～3.0 L/m2·d。

（5）企业生产过程需要的大量冷却水。

（二） 中水利用量预测

南宁市污水处理厂周围对中水有较大需求的区域主要有以下几个方面：城市道路洒水；南湖公园绿化浇灌用水；南宁市经开区内的工业企业生产用水；为了维持内河和部份人工湖水体的景观效果，在旱季竹排江、八尺江和部分人工湖进行补水；沿南宁市环城高速及八尺江两岸绿化浇灌用水等。由于我市中水回用尚处于探索阶段，“十二五”时期重点对处于市区中心的琅东、江南污水处理厂规划建设用于市政设施的清洁绿化（如：冲厕、绿化、道路冲洗）等用水，暂不考虑企业用水。五象污水处理厂处于我市重点开发区域，并且是未来市区中心，故纳入本规划中水回用试点建设范围。六县中因武鸣县距离市区较近，有市场需求，故列入本规划试点建设。由于不含内河补水和企业冷却水，预测综合用水定额为5.4L/m2·d，2015年市区再生利用水量为6.15万t/d，武鸣中水利用需求量为1万t/d。

表2-4 南宁市污水再生利用预测表

| 序号 | 建设区域 | 综合用水定额 | 再生水利用量 | 再生利用率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （L/m2•d） | （万t/d） | （%） | 覆盖区域面积（万m2） |
| 一 | 市区 |  | 6.15 |  |  |
| 1 | 埌东污水处理厂 | 5.4 | 2.05 | 8 | 380 |
|  | 江南污水处理厂 | 5.4 | 2.05 |  | 380 |
|  | 五象污水处理厂 | 5.4 | 2.05 |  | 380 |
| 二 | 县城 |  |  |  |  |
| 1 | 武鸣污水处理厂 | 5.4 | 1 | 21 | 185 |

# 第三章  指导思想、基本原则和建设目标

## 一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照建设资源节约型、环境友好型社会的先进理念和创建国家环保模范城市、国家生态文明示范区的要求，围绕《南宁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的“关于健全城乡市政设施，着力建设生态宜居城市、生态文明城市建设要迈上新台阶”的目标要求，通过统筹规划，因地制宜，合理布局，加强城镇污水处理设施建设，完善城镇污水处理系统，提高城市污水处理能力。同时进一步完善污水管理机制，综合运用法律、行政经济等手段，加强监管，确保城镇污水处理设施建设和正常运营，改善城镇居民生活质量，促进经济社会和生态环境协调发展。

## 二、基本原则

（一）科学规划，协调发展

按照《南宁市城市总体规划（2011-2020）》和《南宁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》确定的城市建设和国民经济发展的目标要求，污水处理设施建设主要考虑近期需要，突出近期建设重点，又着眼长远规划，与远期规划相衔接。既考虑局部重点，又突出整体利益。坚持市、县城、乡镇的协调发展，坚持城镇污水系统与城镇发展同步规划，配套建设，在科学预测污水处理需求的基础上，合理确定污水处理设施建设规模，统筹规划好城市市区、县城和重点镇污水处理网络建设，构建比较完善的污水处理系统，促进环境建设和经济发展的协调统一。

（二）因地制宜，合理布局

充分结合城市建成区、六县和各重点镇的人口、供排水的现状和经济发展情况，科学规划和布局污水处理设施，配套完善相应污水管网；结合当地水环境功能区划目标要求、水环境容量和水资源状况，合理确定各县区的污水处理率。在项目布局上，一是坚持人口密集优先原则。根据全市污水处理建设总体目标，突出重点、统一规划，在项目布局上，优先布局人口密集的城市建成区、县城和中心城镇，二是坚持重点区域优先原则。优先规划布局以邕江、郁江干流及其主要支流沿岸县、重点镇污水处理设施建设，以及位于生态保护区、旅游风景区、水源保护区的重点建制镇。

（三）配套工程，同步推进

加强配套管网建设，提高管网覆盖率、截污能力、污水处理率，避免出现建成污水处理厂却没有污水处理的尴尬。采用先进可靠的技术方法，同步规划建设污泥处理厂，对污泥进行减量化、稳定化、无害化、资源化处理，避免处理了污水却留下了污泥。

（四）总量控制，改善环境

根据南宁市环境保护“十二五”规划和节能减排的要求，通过建设污水处理设施及配套污水管网，确保出水水质达标，不断提高城镇污水集中处理率，实施污染物排放总量控制，从而达到改善城市及水体环境的目的。

（五）循环利用，节约资源

节约资源能源，保护生态环境，大力发展循环经济是我国的一项基本国策。根据城市建设、企业生产、内河水质改善的需要，合理建设再生水利用系统，逐步推进水资源循环利用的市场化建设。

## 三、建设目标

（一）总体目标

到2015年末，全市污水处理系统进一步完善，污水管网覆盖面进一步扩大，污水处理能力进一步提高，城镇污水处理实现达标排放，主要污染物排放总量进一步减少，中水得到初步有效应用，市区污泥处理实现减量化、无害化、资源化，城镇生活污水处理的监管、运营机制进一步完善，以城市建成区、县城和重点镇污水处理为重点的污水处理设施架构逐步形成，初步建立起满足南宁市经济社会发展要求的污水处理体系，进一步改善城镇居民生活质量，促进人与自然、经济发展和环境保护的和谐，促使社会合理用水，节约用水，促进我市节能减排，创建节水型城市，推动“中国水城”建设深入发展。

2．主要指标规划

表3-1 “十二五”南宁市污水处理设施建设主要指标

| 序号 | 指标 | 区域 |  | 单位 | 2015年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水集中处理率 | 市区 |  | % | ≥95 |
|  |  | 县城 |  | % | ≥80 |
|  |  | 重点镇 |  | % | ≥80 |
| 二 | 污水管网覆盖率 | 市区 |  | % | ≥96 |
|  |  | 县城 |  | % | ≥85 |
|  |  | 重点镇 |  | % | ≥85 |
| 三 | 运行负荷率 | 市区 |  | % | ≥90 |
|  |  | 县城 |  | % | ≥90 |
|  |  | 重点镇 |  | % | ≥70 |
| 四 | 污水排放标准 | 市区 |  |  | 一级B标 |
|  |  | 县城 |  |  | 一级B标 |
|  |  | 重点镇 |  |  | 一级B标 |
| 五 | 生活和工业主要污染物排放控制总量 | COD | 市区 | 万t | ≤8.7 |
|  |  |  | 县城 |  |  |
|  |  |  | 重点镇 |  |  |
|  |  | NH3-N | 市区 | 万t | ≤0.85 |
|  |  |  | 县城 |  |  |
|  |  |  | 重点镇 |  |  |

# 第四章  主要建设任务

为解决好城镇污水处理设施建设存在的主要问题，完成“十二五”提出的污水处理设施建设目标，“十二五”南宁市将重点抓好六个方面的工作。

## 一、完善污水处理设施建设，提高污水处理能力

（一）建设目标

“十二五”时期，南宁市的污水处理设施建设在“十一五”取得明显成效的基础上，进一步加快城镇污水处理设施建设，提高污水处理能力和城市管网的覆盖率，实现污水处理达标排放。构建以城市建成区、县城和重点镇污水处理为重点的污水处理设施体系。项目建成后每年实现COD减排59692吨，NH3-N减排3725吨，TN减排5267吨，TP减排489吨（详见表4-1）。到2015年，市区污水集中处理率达到95%，县城污水集中处理率达到80%以上，重点镇的污水集中处理率达到80%以上。

（二）污水处理设施规模

1.污水处理厂建设规模。根据我市城镇国民经济与社会发展现状及发展趋势，城镇总体规划及其实施计划，城镇人口、工业产值、用水量、污水排放量预测结果，水环境现状、水环境质量以及城镇环境改善要求，污水处理设施运行情况现状以及规划期末污水处理目标来确定污水处理厂的建设布局、数量、处理能力、工艺等规模。全市新增污水处理规模13.63万t/d，其中市区为7万t/d，县城为3.2万t/d，重点镇为3.43万t/d。

2.污水管网建设规模。根据污水排放量及处理要求、城镇总体规划及实施计划、污水处理设施规模及布局、现有排水管网状况来规划管网的建设规模，以采用重力自流输送污水方式为主，便于减少污水提升次数和提升泵站规模，节省投资和维护费用。市区大部分老城区和各县城老城区均采用截留式合流制的排水体制，在有条件的情况下再逐步改造成分流制的排水方式；城市新城区和旧城改造等均采用雨、污分流制的排水体制来规划管网的建设规模。全市新增管网建设长度770km，其中续建项目配套管网142km，新建扩建项目275km，管网工程项目353km。

（三）建设任务

“十二五”期间，南宁市重点抓好城市建成区、6个县城和13个重点镇污水处理设施建设。主要建设任务是：

续建市区和县城污水处理厂配套管网项目5项;

新建、扩建污水处理设施项目19项,新增污水处理能力13.63万t/d，配套污水管网长度275km，其中，市区新建三塘、五象污水处理厂2座，县城扩建污水处理厂4项，重点镇新建污水处理工程13项。

新建污水再利用设施项目2项，日处理量7.15万t/d;

新建污泥处置项目1项，日处理量650t/d;

新建污水管网工程2项，市区新增污水管网长度338km，宾阳县城新增污水管网长度15 km。

表4－1  南宁市区、县城、重点镇“十二五”规划实施污水排放指标消减量一览表

| 序号 | 项目名称 |  |  | 建设期 | 设计规模 (万t/d) | 运行负荷率% | 设计（或实际）进水水质(mg/L) |  |  |  | 设计（或实际）出水水质(mg/L) |  |  |  | 消减能力（吨/年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | COD | NH3-N | TN | TP | COD | NH3-N | TN | TP | COD | NH3-N | TN | TP |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59692 | 3725 | 5261 | 489 |
| 一 | 市区 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47551 | 2540 | 3435 | 438 |
| 1 | 南宁市埌东污水处理厂 |  | 一期 | 2000年投产 | 10 | 93 | 148.8 | 14.9 | 22.4 | 2.8 | 21.4 | 8.67 | 12.9 | 1.72 | 4464 | 218 | 333 | 38 |
|  |  |  | 二期 | 2007年投产 | 10 | 93 | 148.8 | 14.9 | 22.4 | 2.8 | 21.4 | 8.67 | 12.9 | 1.72 | 4464 | 218 | 333 | 38 |
|  |  |  | 三期 | 2009~2010 | 10 | 93 | 148.8 | 14.9 | 22.4 | 2.8 | 21.4 | 8.67 | 12.9 | 1.72 | 4464 | 218 | 333 | 38 |
| 2 | 南宁市江南污水处理厂 |  | 一期 | 2007年投产 | 24 | 93 | 193.8 | 16.5 | 24.8 | 3.1 | 20.5 | 8.5 | 12.5 | 1.58 | 14574 | 673 | 1034 | 128 |
|  |  |  | 二期 | 2009~2011年 | 24 | 93 | 193.8 | 16.5 | 24.8 | 3.1 | 20.5 | 8.5 | 12.5 | 1.58 | 14574 | 673 | 1034 | 128 |
| 3 | 南宁市三塘污水处理厂一期工程 |  |  | 2010~2012年 | 2 | 93 | 93 | 30 | 35 | 5 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 1682 | 154 | 105 | 25 |
| 4 | 南宁市五象污水处理厂一期工程 |  |  | 2011~2013年 | 5 | 93 | 93 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 3329 | 385 | 263 | 44 |
| 二 | 县城 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10185 | 959 | 1672 | 25 |
| 1 | 武鸣县污水处理一期工程 |  |  | 2010.9建成 | 5 | 95 | 250 | 25 | 40 | 1 | 50 | 5 | 15 | 1 | 3468 | 347 | 433 | － |
| 2 | 横县污水处厂 |  | 一期 | 2010.9建成 | 2 | 90 | 250 | 25 | 85 | 1 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 1443 | 128.7 | 494 | － |
|  |  |  | 二期 | 2014~2015年 | 1 | 90 | 250 | 25 | 85 | 1 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 721.5 | 65 | 247 | － |
| 3 | 宾阳县污水处理厂 |  | 一期 | 2010.9建成 | 2 | 93 | 250 | 25 | 40 | 3 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 1318 | 118 | 139 | 10 |
|  |  |  | 二期 | 2014~2015年 | 1 | 93 | 250 | 25 | 40 | 3 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 659 | 59 | 69 | 5 |
| 4 | 上林县污水处理厂 | 一期 |  | 2010.9建成 | 0.6 | 95 | 250 | 25 | 40 | 1 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 399 | 36 | 42 | － |
|  |  | 二期 |  | 2013~2015年 | 0.6 | 95 | 250 | 25 | 40 | 1 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 399 | 36 | 42 | － |
| 5 | 隆安县污水处理工程 |  |  | 2010.9建成 | 1.2 | 90 | 250 | 25 | 40 | 3 | 50 | 5 | 15 | 1 | 911 | 91 | 114 | 2 |
| 6 | 马山污水处理厂 |  | 一期 | 2010.6建成 | 0.6 | 90 | 250 | 25 | 40 | 3 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 433 | 39 | 46 | 4 |
|  |  |  | 二期 | 2011~2015年 | 0.6 | 90 | 250 | 25 | 40 | 3 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 433 | 39 | 46 | 4 |
| 三 | 重点镇 |  |  |  | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1956 | 226 | 154 | 26 |
| 1 | 黎塘镇污水处理工程 |  |  | 2012年 | 1.20 | 70 | 250 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 666 | 77 | 53 | 9 |
| 2 | 六景镇污水处理工程 |  |  | 2013年 | 0.3 | 70 | 250 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 179 | 21 | 14 | 2 |
| 3 | 金陵镇污水处理工程 |  |  | 2012年 | 0.22 | 70 | 250 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 130 | 15 | 10 | 2 |
| 4 | 新桥镇污水处理工程 |  |  | 2013年 | 0.18 | 70 | 250 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 107 | 12 | 8 | 1 |
| 5 | 峦城镇污水处理工程 |  |  | 2013年 | 0.15 | 70 | 250 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 88 | 10 | 7 | 1 |
| 6 | 那桐镇污水处理工程 |  |  | 2013年 | 0.15 | 70 | 250 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 84 | 10 | 7 | 1 |
| 7 | 苏圩镇污水处理工程 |  |  | 2013年 | 0.15 | 70 | 250 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 83 | 10 | 7 | 1 |
| 8 | 吴圩镇污水处理工程 |  |  | 2012年 | 0.30 | 70 | 250 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 179 | 21 | 14 | 2 |
| 9 | 双桥镇污水处理工程 |  |  | 2013年 | 0.12 | 70 | 250 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 71 | 8 | 6 | 1 |
| 10 | 五塘镇污水处理工程 |  |  | 2014年 | 0.22 | 70 | 250 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 122 | 14 | 10 | 2 |
| 11 | 锣圩镇污水处理工程 |  |  | 2014年 | 0.12 | 70 | 250 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 67 | 8 | 5 | 1 |
| 12 | 周鹿镇污水处理工程 |  |  | 2014年 | 0.14 | 70 | 250 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 78 | 9 | 6 | 1 |
| 13 | 白圩镇污水处理工程 |  |  | 2014年 | 0.18 | 70 | 250 | 30 | 35 | 4 | 60 | 8 | 20 | 1.5 | 102 | 12 | 8 | 1 |

注：埌东污水处理厂一、二期，江南污水处理厂一期进水水质为实际水质，其它均为设计进水水质。

## 二、启动污水再生利用设施建设

（一）建设目标

目前南宁市对污水处理厂尾水利用除部份用于补充内河用水外，绝大部分尾水排入邕江。为进一步加强对中水的回用，提高水资源的利用率，“十二五”时期，规划启动再生水利用工程建设，并根据中水回用用途和对中水水质要求，同时实施提标工程建设。再生水重点用于城市绿化、道路及城区公共设施的清洗等。到2015年底，南宁市区再生水的利用率达到8%，武鸣县再生水的利用率达到21%。

（二）重点建设项目规划

“十二五”时期，分别先在市区和武鸣县城各启动新建污水再生利用设施试点项目，中水利用的规模为7.15万t/d，铺设配套管网26km。其中：南宁市区污水再生利用工程的中水利用规模为6.15万t/d，铺设配套管网16km，用水管网的重点布局在回用水的区域周边及城市道路；武鸣县污水再生利用处理工程的中水利用规模为1万t/d，铺设配套管网12km。

## 三、实现污泥无害化资源化处置

为进一步提高污泥的综合利用率，规划采用无害化、资源化、减量化处理工艺。新建污泥处置项目1项，处理规模为650t/d，占地面积10公顷，计划总投资1.8亿元，到2013年，市县的污泥处理率100%，市区的资源化利用率达100%。因交通运输问题，“十二五”南宁市污泥处理厂主要考虑处理市区污泥，其它地区就地填埋，今后待污泥产量增大再考虑就地新建污泥处理厂。

## 四、采取综合管理措施，解决污水进水浓度低问题

一是实行雨污管道分流制。实行单独污水管网系统是污水在封闭的条件下保证其COD质量浓度的主要措施。今后的管道建设将完全按雨污分流方式进行建设，防止雨水、河水进入污水管道。二是加强排水设施施工质量管理。污水管道施工质量直接影响污水COD质量浓度，如果污水管道密闭性差，将导致污水渗漏或者地下水涌入污水管道。由于污水是依靠自重向前流淌，如果高程发生偏差将导致污水无法流动，严重时发生梗阻，造成污染物涌漏，管道内污水COD浓度降低。因此，今后将加强污水管道施工及验收管理，确保工程施工质量。三是加强排水设施的管理和维护。定期检查、清淤、维修，使之处于完好状态，防止污水在源头阻塞、渗漏，从源头上堵住污染源泄露，增加污水收集量。

## 五、加强政府对污水处理行业信息化建设，提高政府和社会的监督能力

加强对污水处理行业信息化管理平台建设，将全市污水处理的管理人员、设备设施、行业管理及污水处理的相关信息统一纳入信息管理平台，进一步提高污水处理系统的管理水平，增强政府对污水处理行业的运营的监管能力和社会对污水处理系统的监督能力。建设污水处理信息化管理平台工程，计划总投资500万元，于2013年建成。

## 六、进一步完善体制机制，推动污水处理产业的发展

一是污水处理厂的管理部门要加强对污水相关政策的研究，在深刻理解和准确把握污水处理行业相关政策的基础上，针对本市实际，深入开展调查研究，制订和完善管理的实施办法细则，如中水回用、污泥处理等方面的政策。二是建设、环保部门要加强对污水处理行业的监管和技术指导，建立有利于推进城镇污水处理行业发展的管理机制，提高污水处理的管理水平，促进污水处理的产业化发展。三是建宁水务集团要加强污水处理工程的投融资改革，建立开放的投融资体系和市场运作体系，吸引社会资金参加污水处理设施建设，促进污水处理行业的改革和市场化运行。

# 第五章  实施计划

根据南宁市水环境保护目标和各城镇污水排放量，结合项目前期工作开展、资金筹措能力等建设条件，南宁市 “十二五”规划建设项目按以下顺序安排建设：

1．市区、县城、重点镇饮用水源等重要水体受到污染的城镇污水处理设施建设。

2．城市新区、江河沿岸污水处理设施建设；

3．水环境容量较小的县城污水处理设施；

4．其他纳入规划的污水处理设施。

根据以上项目实施计划安排以及项目轻重缓急原则，安排“十二五”南宁市污水处理及再利用设施建设实施分年度建设任务如下表5－1。六章  投资估算与资金筹措

## 一、投资估算

“十二五”期间，规划续建污水处理项目5项，新建、扩建污水处理设施项目共18项，新建污水再生利用设施项目2项，新建污泥处置项目1项，新建污水管网工程2项，建设污水处理信息化管理平台工程1项，共计29项，总投资约22.39亿元。

## 二、资金筹措

“十二五”南宁城镇污水处理设施建设项目总投资22.36亿，拟采取中央、自治区、市县共同投资的方案，即申请国家投资补助一部分，自治区和市县财政安排一部分，同时争取银行贷款、利用外资和吸引社会投资，积极运用市场化机制，多渠道筹措建设资金。资金筹措初步方案如下：申请国家投资13.43亿，占总投资的60%；地方配套（含地方财政拨款、利用外资、业主自筹、社会投资等）8.96亿，占40%。

# 第七章  保障措施

## 一、管理保障

（一）加强组织领导。成立全面推进城镇污水处理设施建设工作领导小组。南宁市人民政府主要领导任组长，市发展改革委、监察局、财政局、国土资源局、建设局、水利局、环保局等为成员单位的南宁市全面推进城镇污水处理设施建设工作领导小组，负责组织协调南宁市污水设施建设工作。领导小组下设办公室，负责领导小组的日常具体工作。县及重点镇要成立相应的领导机构。

（二）建立目标责任制。将污水处理设施建设和运营纳入各地经济社会发展综合评价体系，作为市直有关部门、县和重点镇人民政府领导干部综合考核评价和污水垃圾处理企业负责人业绩考核的重要内容。

（三）明确职责，落实责任。市、县、重点镇人民政府要根据上述部门职责对应明确本级有关部门的职责。要制定项目建设目标任务和工作计划，做到任务到位、责任到位、措施到位。各有关部门要各司其职、各负其责，加强沟通、密切配合，形成合力，不断加快推进污水垃圾处理设施建设。

（四）加强指导与监督检查。加强对各市、县、重点镇对口部门的业务培训与指导，提高相关人员的技术和项目管理水平。建立严格的监督、检查与指导制度，督查污水处理设施建设项目和污水处理费征收等方面的情况。

## 二、政策保障

（一）保障土地供应。污水处理设施及再利用设施建设项目选址要尽量少占耕地、避开基本农田，建设用地计划单列，由国土资源局统筹安排，

可采取划拨方式供地，以保证污水处理设施及再利用设施建设项目的用地需求。将污水处理设施及再利用设施建设项目列为重点建设项目，建设项目用地涉及修改土地利用总体规划的，规划修改方案和建设用地材料一同报批。

（二）减免税费。执行国家和自治区规定的各项税收优惠政策，减轻污水垃圾处理设施建设项目的税外负担，对于项目的各类规费、手续费等，按照能免则免、能减则减、就低不就高的原则，实行相应的减免政策。

（三）优惠电价。全市所有污水处理厂、污水泵站的生产用电统一按一般大工业电价执行。

（四）开展有关中水使用政策和法规研究，完善中水市场机制。特别是发展初期，应有减免税、财政扶持等政策；尽快开展中水标准、中水设计和施工规范的研究制定工作，使中水项目的建设、管理有法可依有章可循。

（五）建立污水处理费市场定价机制，研究把污泥处理费纳入污水处理费统一征收。

## 三、技术保障

（一）建立和完善技术标准与评估体系
      完善南宁市城镇污水处理技术标准体系和评估体系，筛选技术先进、经济适用、环境友好的工艺流程、处理路线，加强技术指导，促进南宁市污水处理行业健康发展。在开展污泥产量、污泥质量、污泥处理处置及再生利用现状调查与评价工作基础上，建立污泥处理处置技术的评价体系和方法。

（二）组织技术开发和示范，解决关键技术问题
     针对城镇污水处理和再生水利用存在的关键技术问题，组织技术开发、试点建设和示范推广应用，提高城镇污水处理和再生水利用水平。探索和发展适合南宁市的污泥处理处置工艺，力争在污泥的无害化资源化处理处置技术开发和应用方面取得新的突破。研究评价现有市、县污水厂技术工艺、寻找适合南宁市未来发展的技术路线。

（三）技术创新

加快城市污水再生利用的综合研究，鼓励原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，发展具有自主知识产权的再生水利用技术和产品，进一步完善工程建设标准和技术规范，为促进再生水利用提供全面支撑。重点发展以膜技术和其它高效分离技术为核心单元的城市污水再生处理技术和成套化设备，推广应用先进适用、高效低耗、集成度高的工艺技术，淘汰落后的技术和设备。创新建立市场化机制，提高现有污水厂的处理能力。

## 四、资金保障

（一）调整财政支出结构,加大城镇污水处理及再利用设施建设财政预算倾斜力度,建立政府财政补助机制,研究制定污水处理及再利用设施建设正常运营财政补助办法,征收的污水费全部用于污水处理设施建设及管道维护,征收污水费无法满足污水处理设施正常运行费用时,将补助经费纳入市、县财政预算,确保污水处理设施正常运行。加大对中水回用的资金扶持，加强中水科研技术的继续开发。

（二）争取中央和自治区的资金支持。市发改委、财政等部门积极向中央、自治区争取相关专项资金,并及时足额下拨,专款专用,同时争取国家和自治区加大城镇污水“以奖代补”资金对我市污水处理及再利用设施建设的支持力度。

（三）增加各级财政资金投入。继续整合南宁市各级预算内基本建设资金、节能减排专项资金、污水处理设施专项资金、水资源费、环保专项资金、城镇建设专项资金和其他相关资金，加大污水处理设施建设投入力度。

（四）加大招商引资力度。放开污水处理设施建设投资和运营市场,推行特许经营制度,鼓励专业实力强、投资管理经验丰富、信誉好的投资主体参与污水处理项目的投资、建设和运营。

（五）加大力度对项目资金的监督力度,防止截留、挪用、挤占现象的发生,确保资金专款专用。

（六）全面开征污水处理费,保证项目建设和运营的启动基金。

## 五、社会保障

城镇污水处理及再利用设施建设目标的实现离不开全社会的支持。因此，一是要加强监督的透明化，保持环保部门监测、核定排污量，绿城水务公司管理，财政和审计部门监督资金使用情况，自来水公司代征污水费等多部门合作共同监管的做法。新建、扩建项目明确进度款与工程进度相匹配，运行项目明确处理成本、污水征收费、财政补贴金额相对应,定期将监督结果公布于众。二是要依法管理，保证执法的透明化和价格的透明化；三是要加强污泥收运处理的数据统计工作和环境质量监测工作，要保证污泥去向透明化和环境质量透明化，使污泥问题和环境质量问题成为公众关心的民生问题；四是要加强再生水生产的工艺流程、输配管道、消毒等设施完善，保障再生水的水质和水量, 消除病原体污染和传播的可能性,使公众用得放心，保证社会和谐发展。五是加强宣传。各级宣传部门要充分发挥舆论导向作用，充分利用电视、广播、报纸、网络等新闻媒体，开展多种形式的宣传教育活动，倡导全社会重视污水处理及再利用设施建设工作，树立“节约用水，重视中水回用”的新观念，提高广大群众用水意识，增强广大群众的社会责任感和历史使命感，为加快污水处理及再利用设施建设营造良好的舆论氛围。

编制说明

为深入贯彻落实科学发展观，执行好节能减排政策，实现南宁市经济社会全面协调和可持续发展，根据国家、自治区关于编制 “十二五”城镇污水处理及再生利用设施利用规划的有关要求，结合南宁市实际情况，我们编制了《南宁市城镇污水处理及再生利用设施建设"十二五"规划》，现就编制的有关情况说明如下：

一、编制过程

2010年6月，国家发改委办公厅、住房和城乡建设部办公厅、环境保护部办公厅下发了《关于请报送城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划草案的通知》（发改办环资〔2010〕1181号）。根据国家三部门的规划编制要求，自治区发展改革委于2010年8月下发了关于做好城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划的通知，通知要求各地做好规划的编制材料的报送工作。为加强南宁市污水处理设施建设的统筹规划，完成好污染物减排的工作任务，南宁市发展改革委于2011年6月委托重庆中设公司编制本规划，2012年1月组织召开规划评审会，会后重庆中设公司根据评审会意见进行了修改完善。

二、规划的基本内容

本规划的主要内容分为七个部份：一是城镇污水现状及存在问题，二是污水处理需求预测，三是指导思想、基本原则和建设目标，四是主要建设任务，五是实施计划，六是投资估算和资金保障，七是保障措施。

三、主要数据来源

（一）南宁市污垃办提供数据。

（二）南宁市环境保护“十二五”规划。

（三）南宁市建宁水务集团提供的《南宁市“十二五”城镇污水处理设施情况》。

（四）广西“十二五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划草案（修改本）

（五）2010年南宁市国民经济和社会发展统计公报

（六）南宁市统计年鉴。

四、污泥处理工艺的选择说明

随着江南污水处理厂二期，琅东三期的建设完成，南宁市污泥整体产量将大大增加，原有的以填埋为主的污泥处置方式，将不能满足日益增加的污泥产量，广西金地肥料基地采用发酵、堆晒工艺无法达到污泥无害处理功效，因此，“十二五”时期，需新建一个能够实现污泥无害化资源化并且技术先进的污泥处置中心，经研究，较合适的处理方式为堆肥和干化。

堆肥。该项技术处理后的污泥，稳定程度高，有机质含量丰富，可以作为有机土使用在园林绿化、植物养护、土壤改良与土壤修复等多方面，可以制成有机肥、复合肥料供农作物使用,提高减碳、资源利用的同时，创造可观的市场价值。

污泥干化。工艺复杂，投资较高，但技术含量高，占地少，产品用途广泛，有较好的市场前景，更适合南宁市土地资源紧张、环境标准高、运输问题突出的优势。

具体选择何种工艺路线尚需进一步论证，故本规划不明确处理方法。

五、重点镇污水处理设施技术方案的选择说明

考虑到重点镇经济落后、财政紧张、人口不多、污水处理量少等特点，污水处理设施的技术方案需因地制宜，采用最简单易行且造价较低的处理工艺，重点是把配套管网建设好，处理设施具备可持续发展潜力，能够适应该区域未来5年以上发展的需要。因此，本规划不明确各重点镇的污水处理设施具体工艺，待建设时再实地勘察研究论证。